Приложение № 1

к Договору гранта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации социально значимого проекта

**«Право на юность»** (расширение сети подростковых клубов "Юный правовед" по правовому воспитанию в образовательных учреждениях САО г. Москвы в целях профилактики безнадзорности и детской преступности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Сроки (месяцы)** | **Ожидаемые итоги** |
|  | **I этап (подготовительный).**  Сбор информации, обработка, анализ, составление Банка данных о подростках и семьях группы риска  Исследование проблем по безнадзорности, беспризорности, наркомании и правонарушениям (анализ работы КДН и ОППН, Управ “Головинский”, “Ховрино”, и сведений из школ САО Москвы)  Выявление подростков и семей группы риска в Северном административном округе г. Москвы (сведения из КДН, администраций школ, посещение семей). Составление банка данных трудных подростков и их семей.  Анкетирование на предмет выявления интересов, возрастных и творческих возможностей подростков  Планирование (составление календарного плана работы, планов индивидуальных и групповых занятий, составление графика мероприятий). Составление списков на 1200 подростков и 100 родителей.. | Сентябрь –  октябрь | Будет обновлен банк данных,  составлены списки на подростков, в том числе группы риска, (сведения из КДН и ЗП САО г. Москва, заполнены анкеты на родителей, составлены списки для занятий с родителями. Будут  заключены договора с 7-ю школами (725, 1702, 1159, 596, 1583, 682, 2020). Составлены планы работ с подростками и родителями.  Будет составлен календарный план работы. |
|  | | **II этап (основной)**  Составление договора с НБФ | Ноябрь 2012 |  |
|  | | 1. ППроведение семинара для родителей с детьми «группы риска» по теме: «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг». | Ноябрь 2012 | На родительских семинарах будут проводиться лекции по правовым вопросам, будут даны знания по педагогике и подростковой психологии, будут изучаться законодательные документы, 100 человек. |
| 2. | | Проведение 2-х дневного семинара для подростков по теме: «Основы законодательства г. Москвы и РФ по профилактике табакокурения и пивного алкоголизма». | Ноябрь 2012 г., | В школах 1159 и 1702 100 подростков усвоят знания по истории и вреде табакокурения и пивного алкоголизма, ознакомятся с законами г. Москвы по данной проблеме. |
| 3. | | Проведение 2-х семинаров для подростков по теме: «Изучение Конвенции ООН о правах детей» и изучение материалов Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 гг, | Декабрь 2012 г. | Будут изучены статьи 6, 13, 23, 28, 29 Конвенции ООН о правах ребенка, даны материалы из Национальной стратегии… (детское самоуправление по участию в реализации данного документа) подростки из школ 725, 596. Принятие в члены клуба «Юный правовед», 100 ч. |
| 4. | | Проведение 2-х дневного семинара для подростков на тему: «Моё будущее. Какие специалисты востребованы на российском рынке труда» (актуальные рабочие профессии для молодёжи). | Декабрь 2012 г., | Подростки получат знания о востребованных профессиях: рабочие, инженеры, механики и др., сведения о бирже труда, о трудоустройстве подростков и молодёжи в дни каникул, 100 подростков школы 596 |
| 5. | | Проведение праздничной акции детского и подросткового творчества, посвященного встрече Нового Года с проведением праздничного концерта художественной самодеятельности силами членов клуба «Юный правовед» для многодетных семей. | Декабрь 2012 г. | Для детей из малообеспеченных семей организован новогодний праздник «Зимняя сказка» во дворе дома Солнечногорская, 5 (возле фонтана, восстановленного Союзом социальной защиты детей), 100 человек. |
| 6. | | Организация досуговой и спортивной работы с детьми, а также детьми «группы риска» во время зимних каникул. | январь.-февраль .2013 г. | Подростки, члены клуба «Юный правовед», будут участвовать в соревнованиях (лыжи, коньки, спортивные игры и эстафеты), 50 человек. |
| 7. | | Проведение семинара для семей с трудными подростками родительская аудитория по теме: «Изучение Конвенции ООН о правах ребенка» и изучению ФЗ №120 «О системе профилактики безнадзорности и правона-рушений несовершеннолетних». | Январь 2013 г. | Родители получат знания из Конвенции ООН о правах ребенка и федерального закона №120 … о мерах борьбы с вредными привычками (алкоголизм, табакокурение, наркозависимость). Будет проведен диспут и выступления родителей, которые воспитывают детей нравствен-ными и законопослушными, 100 человек |
| 8. | | Тренинги по воспитанию лидерских качеств у подростков клуба «Юный правовед» (работа по секциям). | Январь 2013 г. | На занятиях клубов «Юный правовед» будут проведены интерактивные игры и тренинги по воспитанию лидерских качеств подростков, 30 человек |
| 9. | | Проведение Семинара по теме: «Формирование и воспитание лидеров из подростковой среды по развитию творческих способностей подростков» с проведением выставки работ ручного труда. Принятие в члены клуба «Юный правовед» в трех школах, | Февраль 2013 г. | Подростки школы 725 будут обучены приёмам волонтёрской работы по профилактике табако-курения и пивного алкоголизма по программе «Подросток обучает подростка», а также обучатся приёмам вовлечения сверстников в саморазвитие индивидуальных творческих способностей, 100 человек. |
| 10. | | Проведение спортивных соревнований среди детей и подростков из малообеспеченных семей. Февраль-апрель 2013 г., | Февраль-апрель 2012 г. | В течение 3-х месяцев более 100 детей и подростков будут вовлечены в проведение спортивных мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни, без табакокурения» |
| 11. | | Проведение семинара для подростков призывного возраста по теме «Я пойду служить в Армию» с привлечение офицеров Российской Армии и ветеранов ВОВ. | Март  2013 г. | Подростки проведут встречу с офицерами Российс- кой Армии на тему защиты Отечества. Перед ними выступит П.В.Вокалюк, ветеран ВОВ, и сотрудники комиссариата САО Москвы, 50 человек. |
| 12. | | Проведение «круглого стола» для подростков по теме: «Москва многонациональная», (профилактика экстремизма и воспитание толерантности) | Март  2013 г. | Подростки из 7 школ САО получат знания по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности. в психолого- педагогическом спектакле подростки научатся приёмам положительного общения в молодёжной многонациональной среде. 70 человек |
| 13. | | | Проведение обучающего семинара для старшеклассников по обучению волонтёрской работе с подростками по теме: «Профилактика противоправного и наркотического поведения в подростковой среде (за здоровый образ жизни со спортом, без табака, без пива)», с привлечением лидеров-студентов, которые занимаются в спортивных секциях, достигшие определенных спортивных успехов. Принятие в члены клуба «Юный правовед»., 100 человек. | Март  2013 г. | 100 подростков усвоят материал о волонтёрской работе среди сверстников силами старшеклас-сников по борьбе с асоциальны-ми привычками |
| 14. | | | Проведение семинара по программе “Твои права и обязанности”. Зачеты по итогам практической деятельности волонтеров-подростков. Выдачи дипломов лидерам и волонтерам из подростковой среды из клубов «Юный правовед». Принятие в члены клуба «Юный правовед»., | Апрель 2013 г. | Подростки школы 1583 будут изучать права несовершеннолетних и способы практического применения отказа от вредных привычек в подростковой среде с помощью подростков-волонтёров, 50 чел. |
| 15. | | | Проведение семинара по теме «Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде» с участием руководителей органов местного самоуправления и молодежной палаты районов. Принятие в члены клуба «Юный правовед»,. | Апрель  2013 г. | Подростки получат знания о воспитании толерантности и овладеют приёмами безболезненного разрешения конфликтов в подростковой среде будут проведены интерактивные игры по приёмам нахождения выходов из конфликтных ситуаций. Будут даны предложения в Молодёжную палату района, 50 человек |
| 16. | | | Проведение родительских занятий и собраний в школах и в офисе Союза по изучению правовых знаний по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних с представителями администрации школ, а также по проблемам трудоустройства подростков в каникулярное время. | В течение 2013 года по плану школ (согласно договорам). | Родители, имеющие подростков с трудностями поведения, будут ознакомлены с работой клуба «Юный правовед» по правовому воспитанию, будут изучать материалы законодательства г. Москвы и РФ, будут делиться опытом в вопросах воспитания детей и подростков в духе нравственности и патриотизма,  100 родителей |
| 17. | | | Организация и проведение Слёта подростковых клубов «Юный правовед» по специальной программе с презентацией клубов и концертом художественной самодеятельности силами членов клуба «Юный правовед» (с показом авторского спектакля «Исповедь наркомана»). Выдача грамот и благодарственных писем в «Портфолио» активистов клубов из семи школ. | Май  2013 г. | Подростки (актив клубов «Юный правовед» из 7 школ по 15 чел. САО г. Москвы) проведут на Слёте презентации и выступления, продемонстрируют знания по борьбе с асоциаль-ными привычками в показе фильмов, речёвок, плакатов. Подростки покажут приёмы арт-терапии и ораторского искусства, 105 человек. |
| 18. | | . Проведение Семинара по теме: «Уроки мужества» с участием ветеранов ВОВ и офицеров Российской армии,. | Май  2013 г. | Перед подростками выступят ветераны ВОВ и офицеры Российской Армии с рассказами о проявлении мужества и героизма в годы ВОВ, о долге и обязанности юношей защищать Родину. Подростки выступят с авторским спектаклем, 50 человек |
| 19. | | . Проведение праздничной акции «Международный день защиты детей». | 1 июня 2013 г. | 100 детей и подростков будут участвовать в спортивных состязаниях, росписи «Скатерти дружбы», рисунков на асфальте, будут петь, танцевать. Члены клуба «Юный правовед» органи-зуют показ моделей одежды «Из бабушкиного сундучка» |
| 20. | | **III этап (заключительный)**  Подготовка и выпуск книги методические рекомендации по программе «Право на юность» (создание сети подростковых клубов по правовому воспитанию в образовательных учреждениях САО в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). | с 21.05. по 31.05.2013 года. | Будет издано 500 экземпляров книги методических рекомендаций по программе «Право на юность» (создание сети подростковых клубов по правовому воспитанию в образовательных учреждениях САО в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), 500 экз. |
| 21 | | Подготовка отчётов (финансового, описательно-аналитического, фото- и киноматериалов, книжных методических рекомендаций). | До 15 апреля (промежут.) до 15 июля  (заключит.) | Отчёты будут подготовлены и сданы в сроки согласно договора |
| 22. | | Ежемесячно:  - проведение заседаний и занятий актива клубов «Юный правовед»;  - проведение занятий для родителей. |  | Ежемесячно в группах по 20 человек (60 подростков) члены клубов будут проходить занятия в офисе Союза. Для родителей ежемесячно запланированы занятия в офисе Союза, 100 человек |
| 23. | | Еженедельно:  - проведение индивидуальной психолого-педагогической и коррекционной работы с детьми, в том числе с детьми «группы риска», 5 человек;  - проведение досугово-воспитательных и творческих занятий, 20 человек;  - проведение занятий по развитию личности, 10 человек;  - проведение консультаций по правовым вопросам, 30 человек;  - проведение занятий по повышению успеваемости в школе, 20 человек. |  | Еженедельно будут проведены занятия с группами подростков по заявленным темам, 85 человек |
| 24. | | **\ИТОГО:** |  | 2100 человек |

Руководитель организации-грантополучателя

ФИО\_Ларионова Нина Яковлевна\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бухгалтер организации-грантополучателя

ФИО\_Егорова Надежда Николаевна\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.